附件1：

宁波市知识产权区域布局研究任务分解

一、任务分解

根据《宁波市知识产权区域布局试点实施方案》（甬政发[2016]4号）任务部署，2015-2018年要完成知识产权（专利）资源摸底分析、知识产权（专利）区域布局综合评价、知识产权（专利）资源配置研究、知识产权（专利）资源布局信息平台建设、知识产权（专利）布局支撑服务体系建设五大任务，现根据任务要求，对这五大任务进行分解、细化（见表1），具体如下：

任务一：由10个子课题组成,其中2个为委托研究项目；

任务二：由18个子课题组成，有3个为委托研究项目。其中，14个子课题为细分领域的知识产权区域布局调查研究；

任务三：由3个子课题组成；

任务四：由4个子课题组成，其中1个任务为专利布局信息平台建设；

任务五：由3个子课题组成，1个为委托研究项目。其中，2个为培训课题，1个为企业推广示范项目。

表1：宁波市知识产权区域布局研究任务分解

| 任务 | 子课题分解 | 项目类型 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、知识产权（专利）资源摸底分析 | 1、宁波市及长三角地区科技、知识产权等创新资源调查研究 （杭州、嘉兴、上海、南京、苏州、无锡） | 一般项目 | 1、提供2008以来各年份的相关数据表格 2、基于数据分析而产生的统计分析报告 3、提交年度数据采集标准和采集方案 |
|  | 2、宁波市及长三角主要城市教育资源调查研究 （杭州、嘉兴、上海、南京、苏州、无锡） | 一般项目 | 1、提供2008年以来各年份的相关数据表格 2、基于数据分析而产生的统计分析报告 3、提交年度数据采集标准和采集方案 |
|  | 3、宁波市重点优势产业发展状况及创新资源布局情况研究 （新材料、高端装备、海洋高技术） | 一般项目 | 1、提供2008年以来各年份的相关数据表格 2、基于数据分析而产生的统计分析报告 3、提交年度数据采集标准和采集方案 |
|  | 4、宁波市及长三角区域主要城市科技政策、知识产权、产业、经济等政策评价研究 （杭州、嘉兴、上海、南京、苏州、无锡） | 一般项目 | - 形成完整的政策评价分析报告 - 提供政策评价分析报告的精要稿 |
|  | 5、宁波市知识产权与产业发展的协同性和匹配度调查研究 | 一般项目 | 1、分析创新资源、知识产权资源与产业发展需求之间的联动关系 2、研究创新资源与知识产权资源是否对当前的主导产业或未来的产业发展方向形成良好的支撑 3、形成调查研究报告，并提供报告的精要稿 |
|  | 6、长三角区域主要城市知识产权与产业发展的协同性和匹配度调查研究 （杭州、绍兴、嘉兴、上海、南京、苏州、无锡） | 一般项目 | 1、分析创新资源、知识产权资源与产业发展需求之间的联动关系 2、研究创新资源与知识产权资源是否对当前的主导产业或未来的产业发展方向形成良好的支撑 3、形成调查研究报告，并提供报告的精要稿 |
|  | 7、美、欧、日、韩等国专利、产业、经济等相关政策（2008年及以后出台）的评价研究 | 一般项目 | 1、提供美欧日韩等相关政策清单 2、形成国外政策评价分析报告 |
|  | 8、美、欧、日、韩知识产权（专利）在推进科技、经济和产业发展等方面发挥的作用研究及对宁波的启示 | 委托研究项目 | 1、国外知识产权（专利）在推进科技、经济和产业发展的研究报告 2、提供报告精要稿 |
|  | 9、宁波企业在海外（美、欧、日、韩）专利布局情况调查研究 | 委托研究项目 | 1、宁波企业在国外的创新资源布局情况 2、宁波企业在开拓国际市场中的主要方向 3、宁波在海外（美、欧、日、韩）专利布局情况研究报告 |
|  | 10、宁波企业在国内外（美、日、欧、中东）知识产权（专利）案件诉讼情况调查研究 | 一般项目 | 1、宁波企业在国内外的主要知识产权（专利）案件 2、宁波企业在国外的专利诉讼案件调查研究报告 |
| 二、知识产权（专利）区域布局综合评价 | 1、宁波市知识产权区域布局评价模型的构建和指标体系研究 | 委托研究项目 | 1、提出宁波市知识产权区域布局评价模型和指标体系 2、形成相关研究报告 |
|  | 2、基于指标体系的宁波市知识产权（专利）布局质量评价方法研究 | 委托研究项目 | 1、分别从静态、动态角度，开展评价方法研究 2、形成宁波市知识产权（专利）区域布局分析方法研究分析报告 |
|  | 3、宁波市总体知识产权（专利）布局质量研究 | 一般项目 | 1、基于指标体系和评价方法评价宁波市知识产权（专利）布局的质量 2、绘制出宁波市创新资源分布的地图 3、形成宁波市知识产权布局分析报告 |
|  | 4、宁波市与长三角主要城市的知识产权（专利）布局质量评价研究 （杭州、嘉兴、上海、南京、苏州、无锡） | 委托研究项目 | 1、评价出宁波在长三角主要城市中专利布局质量的地位 2、提出优化宁波市专利布局质量的政策建议 |
|  | 5、新材料、高端装备、海洋高技术产业14个细分领域的知识产权区域布局调查研究 （细分领域如下） | 一般项目 | - 提供该领域的完整专利检索表达式 - 提供该领域的专利清单 3、研究形成该领域的专利及上下游创新资源布局地图 4、撰写该领域专利布局分析报告 |
|  | （1）宁波市新材料——化工新材料领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （2）宁波市新材料——电子信息材料领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （3）宁波市磁性材料——非晶纳米晶软磁材料领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （4）宁波市新材料——高性能金属材料领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |  |
|  | （5）宁波市新材料——先进复合材料材料产业领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （6）宁波市高端装备——压铸模具领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （7）宁波市高端装备——注塑机领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （8）宁波市高端装备——塑料模具领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （9）宁波市高端装备——轴承领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （10）宁波市高端装备——医疗器械领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （11）宁波市高端装备——液压领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （12）宁波市海洋高技术——海洋生物医药领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （13）宁波市海洋高技术——海洋涂料领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
|  | （14）宁波市海洋高技术——海洋电缆领域知识产权区域布局调查研究 |  |  |
| 三、知识产权（专利）资源配置工作模式 | 1、宁波市重点产业发展知识产权导向目录研究 | 一般项目 | 1、形成宁波市产业发展知识产权导向目录手册 2、建立以知识产权为核心的资源配置机制 |
|  | 2、宁波市产业政策、科技政策、知识产权政策的优化调整方案研究 | 一般项目 | 优化调整宁波市产业政策、科技政策，形成宁波市知识产权（专利）及相关政策调整建议稿 |
|  | 3、宁波市知识产权区域布局信息服务地方标准研究 | 一般项目 | 形成宁波市知识产权区域布局信息服务地方标准 |
| 四、知识产权（专利）资源布局信息平台建设 | 1、宁波市知识产权区域布局空间数据建模及算法研究 | 一般项目 | 形成宁波市知识产权（专利）区域布局分析方法模型和算法 |
|  | 2、宁波市知识产权区域布局结果可视化工具设计开发 | 一般项目 | 形成宁波市知识产权（专利）区域布局分析的可视化工具 |
|  | 3、知识产权（专利）基础数据库及相关资源数据库研究 | 一般项目 | 1、涵盖知识产权（专利）基础数据、产业资源数据、企业信息、地理信息 2、完善的知识产权（专利）基础数据库及相关资源数据库 3、定期数据更新和资源动态监测 |
|  | 4、宁波市知识产权资源布局信息平台开发建设 | 一般项目 | 开发出完善的宁波市知识产权资源布局信息平台 |
| 五、知识产权（专利）布局支撑服务体系建设 | 1、专利信息挖掘利用专题培训 | 委托研究项目 | 开展不少于3次关于专利检索、专利分析工具及分析方法等方面的培训 |
|  | 2、专利布局地图专题培训 | 一般项目 | 开展不少于3次关于指标体系、分析评价方法和创新资源布局地图方面的培训 |
|  | 3、重点优势产业领域内若干龙头企业进行试点的推广应用 | 一般项目 | 1、选择13家龙头企业参与到产业细分领域研究 2、将相关研究成果应用于企业 |